## START HER
BESVAR FØLGENDE SPØRGSMÅL TIL BRUG FOR OVERSKRIFTER I PLANEN
Hvad hedder ejendommen (AB/EF...)
AB Haabet
Priser givet som
Sagsnummer indtastes her: |  | 2007 | 2 | primo | 3
06.2567.40 |  | 2008 |  | medio
ultimo
Hvilket år skal være det første i vedligeholdelsesplanen?
2008
Er priser afgivet som primo, medio eller ultimo og i hvilket år?
ultimo | 2008
Hvem er projekt ansvarlig?
Peter Jahn |  |  |  | Projektledere |  | 15
|  |  |  | AP | Ann-Karina Poulsen
|  |  |  | CD | Claus Dam
Bemærkninger til udfyldelse af arket " 10 årsplan": |  |  |  | HJ | Harald Jensen
|  |  |  | HB | Henning Backe
Ved indsættelse og sletning af linier er følgende meget vigtig: |  |  |  | JL | Jacob Lemche
Hvis der ikke er foranstaltninger skrives "ingen foranstaltninger" - Et helt punkt må IKKE slettes. |  |  |  | JP | Jan Pedersen
Nye linier må ikke indsættes i første linie under hvert punkt og heller ikke til sidst ved at stå oveni i næste overskrift. |  |  |  | JS | Jonas Stavad
HVIS OVENNÆVNTE IKKE OVERHOLDES, BLIVER SAMMENDRAGS-SIDEN HELT FORKERT!!!! |  |  |  | KS | Katrine Strodtmann
|  |  |  | LM | Lars Madsen
Arket "Sammendrag" SKAL DU IKKE ÆNDRE, det opdateres automatisk ud fra oplysningerne i 10årsplan. |  |  |  | MA | Marlene Boitang
Arkene 1 til 20 er beregnet til notater og beregninger, og skal ikke udleveres/udskrives. |  |  |  | MN | Martin Nielsen
|  |  |  | MT | Martin Thomsen
|  |  |  | MW | Mikael Weiling
|  |  |  | NS | Nanna Siegfried
|  |  |  | PJ | Peter Jahn
|  |  |  | TBG | Terkel Grum-Schwensen

## 10Årsplan
VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 | [12 empty] | AB Haabet 06.2567.40
Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i nærværende oversigt. Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet i samråd med bestyrelsen.
Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst
Prioritet er givet ud fra en skala fra A-C, hvor A er mest nødvendigt og C er mindst nødvendigt.
Bygningsdel/foranstaltning | (Karakter) Prioritet |  | Udgift | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
F 8)
01 - Tag. | (2)
Løbende reparation og istandsættelse af tag, murværk, inddækninger, tagrender m.v. 1) | A |  | 150 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10
02 - Kælder/fundament. | (4)
Etablering af yderligere naturlig ventilation især til butikskældre ved allerede nedlagte lyskasser (ca. 10 stk.) | A |  | 40 | 2012: 40
Forøget ventilation i kælderen Ved Amagerport 4 m.fl. for fjernelse af fugtig luft | B |  | 60 | 2008: 60
Lukning af 16 resterende store lyskasser ved butikker inkl. naturlig ventilation | B |  | 430 | 2012: 430
Forsøg på fugtfjernelse under Amagerbrogade 16 og hen imod Svinget 2 ved etablering af pumpesump | B |  | 24 | 2008: 24
Eventuel opsætning af grundmursplader og omfangsdræn mod gadeside | C |  | 2000 | 2017: 2000
Istandsættelse af udvendige trapper til kælder | B |  | 210 | 2009: 60; 2010: 50; 2016: 100
Istandsættelse af udvendige trappe til P-kælder | B |  | 60 | 2010: 30; 2017: 30
Reparation af små lyskasser mod Ved Amagerport og Ved Linden | C |  | 60 | 2015: 60
Istandsættelse af 3 gennemgange i kælder mellem gård og gade (kan eventuelt udføres som beboerarbejde) | B |  | 60 | 2011: 60
Pudsreparation og maling af vægge i cykelkælder, vaskeri m.v. (kan eventuelt udføres som beboerarbejde) | B |  | 105 | 2012: 105
Reparation af cykelstativer i cykelkældre, afsat | C |  | 30 | 2008: 30
Løbende tætning og let reparation af dæk over P-kælder, skøn | A |  | 185 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | 30 | 30
Undersøgelse af beton i P-dæk, afsat | A |  | 80 | 2011: 80
Hovedreparation/udskiftning af dæk over P-kælder, skøn (arbejdet kan måske udskydes til et senere tidspunkt afhængig af undersøgelses resultat) | A |  | 5000 | 2016: 5000
Vedligeholdelse af rampe til P-kælder inkl. gitterport | A |  | 40 | 2009: 10; 2012: 20; 2015: 10
03 - Facader/sokkel.
Tilbundsgående istandsættelse af gadefacaden ud for butikker mod Amagerbrogade (arbejdet er alene "smukkesering"), prisskøn/fordeling? 2) | C |  | 2500 | 2011: 2500
Reparation af murværk ved gadedøre m.v. | B |  | 60 | 2008: 60
Reparation af diverse mindre defekter på overfacade mod gadeside | B |  | 30 | 2009: 10; 2012: 10; 2015: 10
Vedligeholdelse af altaner over karnapper | A |  | 60 | 2009: 10; 2012: 10; 2014: 20; 2016: 20
Vedligeholdelse af "indbyggede" altaner | B |  | 30 | 2010: 10; 2013: 10; 2016: 10
Reparation af diverse mindre mur- og pudsdefekter mod gårdside | B |  | 50 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10
04 - Vinduer.
Supplerende istandsættelse og smøring af vinduer (kan eventuelt udføres som beboerarbejde/alternativt elevarbejde) | A |  | 100 | 2013: 100
Udskiftning af punkterede termoruder | B |  | 20 | 2014: 10; 2016: 10
05 - Udvendige døre.
Almindelig vedligeholdelse af hovedtrappedøre | B |  | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Almindelig vedligeholdelse af bitrappedøre | B |  | 15 | 2008: 3; 2010: 3; 2012: 3; 2014: 3; 2016: 3
06 - Trapper.
Eventuel indpresning af horisontalfugtspærre i indvendige vægge ved hovedtrapper ca. 2 år før hovedtrappe istandsættes | B |  | 290 | 2008: 290
Stor istandsættelse af 13 hovedtrapperum og let istandsættelse af Amagerbrogade 4, 3) (arbejdet kan eventuelt udskydes eller fordeles over flere år) | B |  | 3300 | 2009: 300; 2010: 3000
Udskiftning af dørtelefonanlæg (pris afhængig af systemvalg) (arbejdet kan eventuelt udskydes eller fordeles over flere år) | B |  | 300 | 2009: 20; 2010: 280
Etablering af nyt postkasseanlæg (lovkrav) | A |  | 150 | 2009: 150
Imprægnering af nederste bitrappeløb | B |  | 35 | 2008: 35
Større pudsreparationer i bund af bitrapper | B |  | 35 | 2008: 35
Maleristandsættelse af bitrapperum, ekskl. trin | C |  | 960 | 2015: 960
Udskiftning af nederste del af bitrappeløb Amagerbrogade 6 mod kælderen til nye i betontrappe | B |  | 35 | 2011: 35
07 - Porte/gennemgange.
Istandsættelse af portrum (ekskl. port) | B |  | 40 | 2012: 40
Isolering af loft mod 1. sal | B |  | 25 | 2012: 25
08 - Etageadskillelser.
Understørrelse af jernbjælker i kælder under karnapper | A |  | 120 | 2010: 80; 2012: 40
Udskiftning af defekt dæk mod kælder i grill pga. rådangreb | A |  | 60 | 2008: 60
09 - Wc/bad.
Andelsboligforeningens andel af reparation af defekte badeværelsesgulve ved utætheder og istandsættelse af badeværelser, afsat 4) | A |  | 750 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
10 - Køkkener.
Ingen fælles foranstaltninger
11 - Varmeanlæg:
Udskiftning af elektroniske varmefordelingsmålere?? |  | ?
Diverse udskiftninger i fjernvarmecentral, afsat | A |  | 185 | 15 | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15
Eventuel forbedring af afkøling
Udskiftning af afspærringsventiler, skøn | A |  | 70 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5
Udskiftning af tærede radiatorer, skøn | A |  | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15
Eftergang af isolering på samtlige ledningsstrækninger, afsat | A |  | 50 | 2008: 50
12 - Afløb:
Partieludskiftning af tærede faldstammer i forbindelse med utæthed/andelshaverens istandsættelse af badeværelse/køkken, 5) | A |  | 2500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300
13 - Kloak:
Tv-inspektion af kloakken | C |  | 50 | 2014: 50
Spuling af kloakker (abonnements ordning) | B |  | 80 | 2008: 20; 2011: 20; 2014: 20; 2017: 20
Reparation af kloakledninger og nedløbsbrønde over garager | A |  | 300 | 150 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10
Vedligeholdelse af 6 pumpebrønde, anslået | A |  | 35 | 2008: 5; 2010: 10; 2012: 5; 2014: 10; 2016: 5
14 - Vandinstallation:
Udskiftning af afspærringsventiler, skøn | A |  | 70 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10
Eftergang af isolering, afsat | A |  | 50 | 2009: 50
Udskiftning af tærede koldtvands installationen i forbindelse med utæthed/andelshaverens istandsættelse af badeværelse/køkken 6) | A |  | 1250 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150
Gennemgang af pakninger i alle lejligheder, afsat | A |  | 120 | 2008: 40; 2012: 40; 2016: 40
Montering af vandmålere (afventer at egnet produkt, der ikke tilkalker, forefindes) | C | ?
15. Gas
Ingen foranstaltninger
16 - Ventilation:
Rensning af ventilationskanaler fra køkken og bad | B |  | 120 | 2010: 120
17 - El/svagstrøm.
Udskiftning af defekte installationer i fællesarealer, skøn | A |  | 150 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20
Ny belysning ved gadedøre | B |  | 50 | 2008: 50
Ny belysning mod gården, afsat | B |  | 80 | 2008: 80
18 - Øvrige.
Afsat til vedligeholdelse og fornyelse af maskiner m.v. i vaskeri | A | ?
Eventuelt indkøb af tørretumbler | B | ?
19 - Private friarealer.
Ændring af indgangsarealer foran hovedtrapper Ved Amagerport og Ved Linden (8 stk.), afsat | B |  | 360 | 2008: 180; 2009: 180
Istandsættelse af gård, afsat | B |  | 500 | 2008: 250; 2009: 250
Istandsættelse og vedligeholdelse af haver af gartner | B | 25 |  | 2009: 5; 2011: 5; 2013: 5; 2015: 5; 2017: 5
20a - Stillads
Lift/stillads til reparation arbejder på tag |  |  | 90 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8
Stillads mod gade til arbejder på facader og eventuelt altaner |  |  | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
20b - Byggeplads
Etablering af byggeplads, leje og tilslutning af skure, leje og tømning af containere m.v. ved større arbejder - i procent af håndværkerudgifterne |  |  |  | 50 | 0 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0 | 80 | 250 | 120
Håndværkerudgifter ekskl. moms |  |  |  | 1943 | 1699 | 4279 | 3529 | 1299 | 769 | 669 | 1769 | 5939 | 2814
Uforudseelige udgifter.
Ved gennemførelse af større arbejder bør der indregnes en post til diverse uforudseelige udgifter, afsat |  |  |  | 0 | 0 | 410 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 270
Teknisk rådgivning.
Projektering, indhentning af tilbud i licitation, tilsyn, kvalitetssikring, afholdelse af byggemøder, koordinering, afleveringsforretning m.v. ved større arbejder - i procent af håndværkerudgifterne, afsat |  |  |  | 100 | 20 | 420 | 360 | 20 | 20 | 20 | 150 | 600 | 250
Udgifter til tryk af tegninger m.v.
I alt ekskl. moms |  |  |  | 2043 | 1719 | 5109 | 4229 | 1319 | 789 | 689 | 1919 | 7109 | 3334
+ Moms |  |  | 25% | 510.75 | 429.75 | 1277.25 | 1057.25 | 329.75 | 197.25 | 172.25 | 479.75 | 1777.25 | 833.5
I alt inkl. moms |  |  |  | 2553.75 | 2148.75 | 6386.25 | 5286.25 | 1648.75 | 986.25 | 861.25 | 2398.75 | 8886.25 | 4167.5
Anden løbende vedligeholdelse inkl. moms (skøn kr. 20-40 pr. m2) 7)
I alt inkl. alm. løbende vedligeholdelse inkl. moms |  |  |  | 2553.75 | 2148.75 | 6386.25 | 5286.25 | 1648.75 | 986.25 | 861.25 | 2398.75 | 8886.25 | 4167.5
1) Selv om der er 5 års garanti på det nye tag er der afsat et beløb til almindelig løbende vedligeholdelse
2) Istandsættelse af butiksfacader omfatter nedtagning af eksisterende skiltning, afrensning m.v. af murværk, oppudsning af murværk, istandsættelse og fornyelse af butiksvinduer til oprindeligt udseende, ny skiltning, belysning m.v. Budgetpris er skønnet og afhænger bl.a. af endeligt omfang, finish, materialevalg m.v. Fordeling af udgifter mellem andelsboligforeningen og erhverv?
3) Stor istandsættelse af hovedtrapperum omfatter pudsreparation af vægge og trappeløb, ny terrazzo ved indgangsrepos - alternativt flisebelægning, ny belysning inkl. nye skjulte kabler, fuldspartling af vægge, opsætning af glasfilt på vægge og underside trappeløb, maling af træværk (ekskl.. fuldspartling), ny linoleum m.v.
4) Det forudsættes, at den enkelte andelshaver selv har vedligeholdelsespligten til gulvoverflader, og at andelsboligforeningen kun skal istandsætte beton og bærejern. Det skønnes, at der hvert år i gennemsnit istandsættes i størrelsesordenen 5-10 gulve i forbindelse med utætheder eller andelshavernes istandsættelse af badeværelser.
5) Det forudsættes, at der årligt partielt udskiftes 10-15 faldstammestykker pga. utætheder samt 5-10 køkkenfaldstammer i forbindelse med andelshavernes udskiftning af køkkener og 5-10 toiletfaldstammer og gulvafløb i forbindelse med andelshavernes istandsættelse af badeværelser. For eventuelt at kunne spare på udgiften til udskiftning/reparation af faldstammer er der ved at blive iværksat et "pilotprojekt" med "foring" af faldstammer for at se om denne metode eventuelt er at foretrække frem for udskiftning.
6) Det forudsættes, at der årligt partielt udskiftes 20 stk. vandrør pga. utætheder samt 5-10 stk. vandrør i forbindelse med andelshavernes udskiftning af køkkener og 5-10 stk. vandrør i forbindelse med andelshavernes istandsættelse af badeværelse
7) Beløbet kan først fastlægges når det er besluttet, hvilke af ovenstående foreslåede arbejder, der udføres og hvornår.
8) Forbedringsarbejde, der helt eller delvist påvirker ejendommens værdi.
Peter Jahn & Partnere A/S
Peter Jahn
2009-11-19

## Sammendrag
SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN | [10 empty] | AB Haabet 06.2567.40
| Bygningsdel | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
01. | Tagværk | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 150
02. | Kælder/fundering | 129 | 90 | 100 | 170 | 635 | 30 | 30 | 70 | 5100 | 2030 | 8384
03. | Facade/sokkel | 60 | 20 | 15 | 2505 | 25 | 15 | 25 | 15 | 40 | 10 | 2730
04. | Vinduer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 10 | 0 | 120
05. | Udvendige døre | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 65
06. | Trapper | 70 | 470 | 3280 | 35 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 4815
07. | Porte/gennemgange | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
08. | Etageadskillelser | 60 | 0 | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
09. | WC/bad | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 750
10. | Køkken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Varmeanlæg | 85 | 40 | 30 | 35 | 40 | 30 | 40 | 45 | 40 | 35 | 420
12. | Afløb | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 2500
13. | Kloak | 175 | 10 | 20 | 40 | 15 | 10 | 130 | 10 | 15 | 30 | 455
14. | Vandinstallation | 145 | 210 | 105 | 155 | 150 | 155 | 105 | 160 | 145 | 160 | 1490
15. | Gasinstallation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Ventilation | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
17. | El/svagstrøm | 140 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 280
18. | Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Private friarealer | 430 | 435 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 885
20a | Stillads | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 150
20b | Byggeplads | 50 | 0 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0 | 80 | 250 | 120 | 860
I alt |  | 1653 | 1699 | 4279 | 3529 | 1299 | 769 | 669 | 1769 | 5939 | 2814 | 24419
Uforudsete udgifter |  | 0 | 0 | 410 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 270 | 1590
Teknisk rådgivning |  | 100 | 20 | 420 | 360 | 20 | 20 | 20 | 150 | 600 | 250 | 1960
Diverse udlæg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I alt |  | 1753 | 1719 | 5109 | 4229 | 1319 | 789 | 689 | 1919 | 7109 | 3334 | 27969
Moms |  | 510.75 | 429.75 | 1277.25 | 1057.25 | 329.75 | 197.25 | 172.25 | 479.75 | 1777.25 | 833.5 | 7064.75
I alt inkl. moms |  | 1753 | 1719 | 5109 | 4229 | 1319 | 789 | 689 | 1919 | 7109 | 3334 | 35033.75
Alm. vedligeholdelse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I alt inkl. moms |  | 1753 | 1719 | 5109 | 4229 | 1319 | 789 | 689 | 1919 | 7109 | 3334 | 27969

## 1
Data til vedligeholdelsesplan | AB Haabet 06.2567.40
Tag | Enheder | Enhedspris | Ialt
0
Tegltag |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 2
Data til vedligeholdelsesplan | AB Haabet 06.2567.40
Kælder | Enheder | Enhedspris | Ialt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 3
Data til vedligeholdelsesplan | AB Haabet 06.2567.40
Facader | Enheder | Enhedspris | Ialt
0
Gade 312 lbm, Gård 230 lbm |  |  | 0
Gade, overfacade |  |  | 0
Gade, underfacade |  |  | 0
Skiferafdækning gade |  |  | 0
Gård, overfacade |  |  | 0
Grundpuds overfacade |  |  | 0
Grundpuds underfacade |  |  | 0
Udskiftning af sålbænke, gård |  |  | 0
0
Fugtspærre gård 40% |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 4
Data til vedligeholdelsesplan | AB Haabet 06.2567.40
Vinduer | Enheder | Enhedspris | Ialt
0

## 5
Data til vedligeholdelsesplan | AB Haabet 06.2567.40
Døre | Enheder | Enhedspris | Ialt
0

## 6
Data til vedligeholdelsesplan | AB Haabet 06.2567.40
Trapper | Enheder | Enhedspris | Ialt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 7
Data til vedligeholdelsesplan | AB Haabet 06.2567.40
Porte | Enheder | Enhedspris | Ialt
0

## 8
Data til vedligeholdelsesplan | AB Haabet 06.2567.40
Etageadskillelser | Enheder | Enhedspris | Ialt

## 9
Data til vedligeholdelsesplan | AB Haabet 06.2567.40
wc/bad

## 10
Data til vedligeholdelsesplan | AB Haabet 06.2567.40
Køkken
0

## 11
Data til vedligeholdelsesplan | AB Haabet 06.2567.40
Varme | Enheder | Enhedspris | Ialt
0

## 12
Data til vedligeholdelsesplan | AB Haabet 06.2567.40
Afløb | Enheder | Enhedspris | Ialt
0

## 13
Data til vedligeholdelsesplan | AB Haabet 06.2567.40
Kloak | Enheder | Enhedspris | Ialt

## 14
Data til vedligeholdelsesplan | AB Haabet 06.2567.40
Vand | Enheder | Enhedspris | Ialt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 15
Data til vedligeholdelsesplan | AB Haabet 06.2567.40
Gas | Enheder | Enhedspris | Ialt
0

## 16
Data til vedligeholdelsesplan | AB Haabet 06.2567.40
Ventilation | Enheder | Enhedspris | Ialt
0

## 17
Data til vedligeholdelsesplan | AB Haabet 06.2567.40
El | Enheder | Enhedspris | Ialt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 18
Data til vedligeholdelsesplan | AB Haabet 06.2567.40
Øvrige | Enheder | Enhedspris | Ialt

## 19
Data til vedligeholdelsesplan | AB Haabet 06.2567.40
Friarealer | Enheder | Enhedspris | Ialt
0

## 20
Data til vedligeholdelsesplan | AB Haabet 06.2567.40
Stillads | Enheder | Enhedspris | Ialt
0
Gade 312 lbm, Gård 230 lbm |  |  | 0
Stillads gade , tag |  |  | 0
Stillads gård tag |  |  | 0
Stillads gade, tag,facade |  |  | 0
Stillads gård, tag facade |  |  | 0
Stillads gade, facade |  |  | 0
Stillads gård, facade |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0